## Slide 1: Управление проектами
Декомпозиция
проекта

## Slide 2: Структурная декомпозиция работ проекта
Успешное управление проектом зависит от способностей менеджера эффективно руководить командой проекта, достигая спланированных результатов.
Существует несколько различных названий (англоязычный термин только один), которые, по сути, отражают одно и то же – структурная декомпозиция работ, структура декомпозиции работ, иерархическая структура работ, структура разбиения работ.

## Slide 3: Структурная декомпозиция работ
Структурная декомпозиция работ (СДР или WBS - Work Breakdown Structure) – это представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной путём последовательной декомпозиции. СДР предназначена для детального планирования, оценки стоимости и обеспечения персональной ответственности исполнителей.
Благодаря структурной декомпозиции работ менеджер проекта имеет:
• точное описание содержания работ
• точное определение объёма работ
• измеримый результат выполнения работ

## Slide 4: Структурная декомпозиция работ
СДР является средством для разделения всех работ по проекту на управляемые пакеты работ. Это позволяет достичь такого уровня детализации информации, который соответствует потребностям руководства проекта для осуществления контроля. Под пакетом работ понимается комплекс работ, сгруппированных по заданным критериям. СДР позволяет свести цели проекта либо к иерархии средств их достижения, либо к иерархии результатов, предусмотренных проектом. СДР является также инструментом, позволяющим руководителю проекта получить описание конечного продукта проекта.

## Slide 5: Структурная декомпозиция работ
СДР обеспечивает выявление работ, необходимых для достижения целей проекта. Каждый следующий уровень декомпозиции обеспечивает последовательную детализацию содержания проекта, что позволяет производить оценку выполненных объёмов работ, освоенных денег и выполнения по срокам. На нижних уровнях пакетам работ соответствуют сравнительно меньшие объёмы работ. Это упрощает оценку процента выполнения и даёт возможность более чётко определять действия, необходимые для достижения целей проекта.

## Slide 6: Цели СДР
Разработка СДР имеет две основные цели:
1. обеспечение планирования всех необходимых работ проекта
2. обеспечение отсутствия работ, не связанных с реализацией проекта

## Slide 7: Структурная декомпозиция работ
Для руководителя проекта важны обе эти цели. Если в плане отсутствуют необходимые работы, проект будет задержан, бюджет, скорее всего, будет превышен. Если выполняются работы, не относящиеся к данному проекту – деньги заказчика тратятся нецелевым образом. Если СДР не объединяет обе эти цели, проект может потерпеть неудачу.
На основе СДР выполняются следующие процессы:
1. определение работ
2. планирование ресурсов
3. оценка стоимости
4. определение рисков

## Slide 9: Ошибки планирования
Планирование с использованием ошибочных целей
Планирование на основе неполных данных
Планирование с привлечением только плановиков
Планирование без учёта предыдущего опыта
Планирование ресурсов без учёта их доступности
Планирование без учёта координации
Планирование без учёта мотивации
Планирование с излишней детализацией

## Slide 10: Структурная декомпозиция работ
Таким образом, СДР является основой:
• Комплексного план-графика проекта – СДР обеспечивает основу для планирования объемов работ, стоимости, сроков и рисков. С помощью СДР работы структурируются и непосредственно связываются с графиком, а ресурсы распределяются и отслеживаются. При изменении содержания проекта СДР должна быть откорректирована
• Отчётности о выполнении проекта – с помощью СДР определяется состояние проекта и выдаётся в различные формы отчётности. Например, по стадиям жизненного цикла проект или по результатам. Отчёты могут содержать данные по стоимости, срокам, рискам, объёму, трудоёмкости и качеству выполняющегося проекта или по сравнению с предыдущими аналогичными проектами (с такой же структурой)

## Slide 11: Структурная декомпозиция работ
• Комплексного контроля изменений – СДР обеспечивает идентификацию соответствующих точек контроля, которые используются для упрощения обмена информацией и контроля результатов
• Управления содержанием проекта – процесс разработки СДР способствует формированию концептуального целостного представления о проекте
• Организации взаимодействия между участниками проекта – СДР позволяет организовать направленную передачу информации между руководителем и участниками проекта на всех стадиях его жизненного цикла, с учётом принятых обязанностей и ответственности участников

## Slide 12: Разработка структурной декомпозиции работ
Структура декомпозиции работ может разрабатываться «с нуля» либо с использованием компонентов уже созданных СДР-структур. При использовании существующих компонентов, элементы СДР составляются из элементов предыдущих проектов - аналогов или из стандартных шаблонов проектов, применяемых в данной организации, на основе удачных или типовых решений по аналогичным проектам.
Провести декомпозицию и составить СДР, на первый взгляд, не сложно. Прежде всего, следует разбить проект на несколько подпроектов. Каждый из подпроектов, в свою очередь, может быть разбит на некоторое число подподпроектов. Так следует последовательно делить проект на составные части до тех пор, пока не будет достигнут нижний уровень детализации.

## Slide 13: Разработка структурной декомпозиции работ
На стадии инициации проекта руководитель должен ответить на целый ряд вопросов:
• Что нужно сделать (определить продукты проекта)
• Как это нужно будет делать (определить технологические этапы проекта)
• Кто это будет делать (определить исполнителей, соисполнителей, субподрядчиков)
• Кто и в какой форме будет оплачивать работы (определить, какие и с кем будут заключены контракты)

## Slide 14: Системный подход к СДР
Если при разработке СДР руководствоваться теорией управления системами, то можно рассматривать проект как процесс превращения входных элементов (ресурсов, денег, трудозатрат) в выходные (результаты проекта).
Приложив данную теорию к иерархической структуре декомпозиции работ, можно сказать, что каждая работа на самом нижнем уровне иерархической структуры есть процесс превращений входных элементов в выходные. Входные элементы – то, что исполнитель элементарной работы должен получить из какого-либо внутреннего или внешнего по отношению к проекту источника. Выходные элементы – то, что должно быть передано в какую-то иную часть проекта, или то, что входит в результаты проекта.

## Slide 15: Системный подход к СДР
Системный анализ позволяет сделать уточнения в определении работы, которую необходимо выполнить в рамках проекта. Каждый исполнитель будет просматривать другие работы в поисках того, что необходимо для выполнения его работы. Он также будет изучать другие части проекта, которым должны быть переданы выходные элементы его работы. Все входные элементы должны исходить от чего-то внутри проекта или из внешнего источника. Все выходные элементы должны либо быть переданы в другую элементарную работу проекта, либо непосредственно являться частью результатов проекта.

## Slide 16: Этапы разработки СДР
СДР разрабатывается путём итерационного рассмотрения целей и результатов проекта, критериев планирования/достижения функциональности, объёма работ, реализации технических требований и других технических атрибутов. Верхние уровни СДР могут быть разработаны на ранней, концептуальной стадии проекта. Дальнейшая детализация СДР возможна, как только будет определён проект и подготовлены спецификации.

## Slide 17: Этапы разработки СДР
Основной процесс разработки СДР состоит из следующих шагов:
• Первый шаг – определение конечных результатов проекта – что должно быть произведено для обеспечения успешного завершения проекта. Рекомендуется проанализировать, рассмотреть документы, описывающие общий объём работ по проекту
• Второй шаг – определение основных пакетов работ, необходимых для получения продукта проекта. Часто такими основными пакетами работ являются результаты, необходимые для создания продукта проекта, но вместе с тем, сами по себе они не являются целями проекта (например, технические требования)
• Третий шаг – определение степени детализации в соответствии с внутренней системой управления и единой системой контроля. Такие элементы обычно связаны с чётким и раздельным определением отдельных результатов (продуктов) проекта
• Четвёртый шаг – анализ и усовершенствование СДР. Этот шаг повторяется до тех пор, пока все участники проекта не будут согласны, что планирование проекта может быть успешно завершено, и можно будет успешно управлять, контролировать и регулировать получаемые результаты

## Slide 18: Этапы разработки СДР
Подготовку структуры декомпозиции работ (СДР) можно считать законченной, когда определены мелкие индивидуальные части (элементарные) работы. Ответственность за каждую элементарную работу должна быть поручена одному и только одному члену команды проекта. Очень важно понять, что первоочередная задача составления СДР – разделить проект на подпроекты до той степени детализации, когда появится возможность распределить элементарные работы.
Если проект большой, СДР может иметь довольно общий характер. Можно остановиться на самом нижнем уровне, который отслеживает руководитель проекта. Следует учитывать, что, начиная с этого уровня, другие менеджеры, занятые на проекте, должны осуществить более подробное разделение проекта на части (подпроекты) до уровня элементарных работ.

## Slide 19: Этапы разработки СДР
На самом нижнем уровне СДР должно быть описание элементарной работы, которая может быть выполнена одним человеком (или группой людей). Если этот человек (или группа) собираются выполнять работу, а не руководить ее выполнением, этот уровень может быть признан самым нижним уровнем СДР.

## Slide 20: Этапы разработки СДР
Для проектов средней сложности рекомендуется использовать до 6 уровней СДР: 3 верхних уровня для предоставления информации уровня заказчика, 3 нижних уровня для детализации информации уровня исполнителя. Глубина детализации СДР зависит от размера и сложности проекта, поскольку должна обеспечивать чёткую формализацию целей и результатов работы, которые необходимо выполнить.

## Slide 21: Этапы разработки СДР
Дальнейшая детализация необходима, если:
• Необходимо повысить точность оценки стоимости и длительности работ
• Для пакета работ определён более чем один ответственный
• Объём работ, выполняемый в рамках данного пакета, описывает больше одного результата проекта
• Необходимо раздельно определить стоимость процессов или результатов, описанных в данном пакете работ
• Есть зависимость между работами внутри разных пакетов
• Есть существенные перерывы в выполнении работ в рамках пакета
• Меняются требования к ресурсам в течение времени в рамках пакета работ
• Различаются исходные условия для работ внутри пакета
• Существуют риски, связанные с частью пакета работ
• Для части пакета работ может отдельно пересчитываться расписание

## Slide 22: Этапы разработки СДР
Уровень детализации СДР зависит от размера и баланса между сложностью, риском, и требованиями руководителя проекта к контролю проекта. Уровень детализации может также изменяться в процессе жизненного цикла проекта. Для краткосрочных проектов на начальной стадии можно разработать всю СДР до достаточного уровня детализации, в то время как долгосрочные проекты и проекты с высоким уровнем сложности могут не декомпозироваться полностью на начальной стадии. Полностью СДР для таких проектов можно описать в процессе их реализации. С другой стороны, это может означать, что для конкретного проекта отдельные пакеты работ могут иметь различные уровни детализации. В частности, это верно при разработке «развёртывающихся» проектов, когда план детализируется для работ, которые должны непосредственно начаться, а работы будущих периодов определяются укрупнённо, на верхнем уровне, до тех пор, пока на более поздней стадии жизненного цикла проекта можно будет прописать их более детально.

## Slide 23: Правила разработки СДР
При разработке СДР необходимо принимать во внимание следующие основные правила:
• Каждый элемент СДР должен обеспечивать достижение измеримого результата
• Каждый элемент СДР должен агрегировать все подчиненные элементы
• Результаты должны логически декомпозироваться до уровня, на котором можно определить, как они будут достигаться (проектирование, поставки, заключение договоров, производство)
• Результаты пакетов работ должны быть уникальными
• Выполнение отчётов должно быть оформлено как выполнение отдельных пакетов работ
• Все пакеты работ должны быть совместимы с организационной структурой и структурой затрат
• Исключаются пакеты работ с несколькими ответственными за создание одних и тех же результатов
• Результаты должны иметь размер, достаточный для эффективного управления, но не настолько малый, чтобы сделать затраты на контроль чрезмерными

## Slide 24: Дополнительные материалы
• https://avivi.pro/ua/blog/dekompozitsiya-proektu-rozpodil-roley-i-stvorennya-yuzkeysiv/
• https://habr.com/ru/post/498226/